## RESUMEN ANUAL
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas su realización año 2024 | Nº de Actividades previstas su realización Julio a Diciembre 2024
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 5 | 5
2- Participación Ciudadana | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4
4- Integridad y Ética Pública | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 8 | 8
6- Gestión de Denuncias e Investigación | 1 | 1
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 22 | 22
%

## Transparencia y Acceso Info Púb
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Impulsar procesos de transformaciones estructurales y funcionales que propicien la transparencia, la rendición de cuentas y prevención de la corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1-Dar respuesta a solicitudes recibidas desde el portal Unificado de Información Pública | Monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 5282/14 | • Recepción de la información. • Análisis del contenido de la solicitud recibida. • Remitir oderivar según corresponda a diferentes direcciones y/o instituciones. • Elevar respuesta de la solicitud requerida. | Cantidad total de solicitudes recibidas/ Cantidad de solicitudes respondidas en tiempo y forma | 1- INFORMES 2-RESUMENES MENSUALES 3-PÁGINA WEB | [12 empty] | cumplida |  | https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/pendiente | CUMPLIDA |  | https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/transparencia/transparencia-ley-5282 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
[5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2- Diseñar e implementar capacitaciones dirigidas al Equipo del Departamento de Unidades de Transparencia y Anticorrupción institucional | Fortalecer la capacidad técnica a fin de generar un mayor clima de transparencia e integridad en la institución. | Asistencia a Talleres, Jornadas, Seminarios otros. | CantidadTotal de capacitaciones convocadas en el año / Cantidad de participación en capacitaciones. | 1- CERTIFICADOS OTORGADOS.2 PLANILLAS DE REGISTROS DE FIRMAS | [12 empty] | cumplida |  | Certificado CAI Centro de acceso a la Información Pública | CUMPLIDA |  | Reportada en II INFORME DE AVANCES PATA 2024. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
3-Dar cumplimiento a las disposiciones que regulan la vigencia del sistema de denuncia anticorrupción. | Monitorear la Plataforma informática disponible a la ciudadanía : www.denuncias.gov.py | Procesar las denuncias ingresadas desde el Portal | Cantidad total de denuncias recibidas desde el Portal Anticorrupción en el año/ Cantidad de denuncias procesadas y concluidas | 1-INFORMES SOBRE DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. | [12 empty] | cumplida |  | https://paneldenuncias.senac.gov.py/ | CUMPLIDA |  | https://paneldenuncias.senac.gov.py/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
4-Monitorear las publicaciones de todas las informaciones generadas en la Fuente Pública, conforme a la Vigencia de la Ley 5282/14 | Mantener el portal del Panel de Control de cumplimiento de Transparencia activa actualizado | Nivel de cumplimiento de Transparencia activa actualizado | 1-Publicaciones desde el Portal. | 1- Informes de cumplimientos reportados. | [12 empty] | cumplido |  | https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento | CUMPLIDA |  | https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
5-Dar cumplimiento a las Resoluciones Internas SENADIS Nºs 3236/2017 que aprueba el Manual de Funciones y Nº 1916/2021 que aprueba el POA 2021. | Nómina de actividades programadas en el año/ detalle de actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. | Avances del POA. | Elaboración de la Resolución Interna para su difusión | 1- Informes 2- mwmoa- 3- Notas y/otros | [12 empty] | cumplido |  | Resolucion SENADIS Nº 504/24 | CUMPLIDO |  | Reportada en II INFORME DE AVANCES PATA 2024. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- : | Fortalecer la participación efectiva de las Personas con Discapacidad en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia en las instituciones públicas, a través del establecimiento de un eficiente sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la promoción de una cultura inclusiva fundada en los valores
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1-TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD EN BUSCA DE UN DESARROLLO INCLUSIVO CON BASE COMUNITARIA | Demostrar que las personas con discapacidad (PcD) están preparadas para una efectiva participación ciudadana. | 1-Participacion en Mesa técnica para elaborar y revisar Indicadores del Eje de Salud del PND 2019/2030 | Cantidad de Jornadas anuales programadas/cantidad de jornadas realizadas. | 1. Informes remitidos. | [12 empty] | cumplido |  | https://senadis.gov.py/application/files/4317/2122/2702/2DO.INFORME_PARCIAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2024.pdf | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/application/files/1817/3747/1498/n-_Diciembre_INFORME_DE_ACTIVIDAD_DIRECCION_DESCENTRALIZACION.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | 2- Jornada de Atención Pública Ciudadana. |  | 1- Reportes de avances. | [12 empty] | cumplido |  | https://senadis.gov.py/application/files/4317/2122/2702/2DO.INFORME_PARCIAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2024.pdf | CUMPLIDO |  | II INFORME DE AVANCES PATA 2024 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
2-“MUNICIPIO INCLUSIVO, MUNICIPIO PARA TODOS” | Difusión de campañas de promoción de los derechos de las personas con discapacidad desde los Municipios. | 1--Acompañamiento a la Inclusión Laboral Efectiva | 1- Cantidad de Personas con y sin Discapacidad podrán usufructuar el espacio al aire libre. | 1- Detalle de actividads realizadas | [12 empty] | cumplido |  | https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento |  |  | https://senadis.gov.py/application/files/1817/3747/1498/n-_Diciembre_INFORME_DE_ACTIVIDAD_DIRECCION_DESCENTRALIZACION.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | * Promover las políticas públicas y la ejecución de programas orientados a incrementar el compromiso etico, el fortalecimiento de las políticas institucionales, la transparencia con un enfoque abierto a la participación ciudadana.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LEY 5189/14 | Informar a la ciudadanía sobre los recursos publicos otorgados. | Proveer los datos necesarios para la actualización en la página web institucional. | Informaciones requeridas de acuerdo a la ley. / Reporte de Informaciones presentadas | Pag. Web | [12 empty] | 1-cumplido |  |  | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/transparencia/ley-5189 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Informar trimestralmente a la Contraloria Gral. de la República de lo otorgado en el Objeto de Gasto 846. | Entregar en tiempo y forma las Planillas disponibles a la Contraloria, respecto a detalle de lo entregado en el Objeto de Gasto 846 - Rendición de Cuentas transferencias a Personas Físicas B-01-02 | Elaborar planillas para firmas de responsables y remitir al ente contralor. | Informes trimestrales generados / Informes trimestrales remitidos a la Contraloria Gral. de la República. | Informes a la CGR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. Cumplida 2. En Proceso | Informe Mensuales de Viáticos | Copias de Planillas y de Reportes del Sistema de la CGR Remitidas de Enero a Mayo | EN PROCESO |  | MEMORANDUM DAF Nº 587/2024- Mesa de Entrada: Dirección General de Rendición de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias Código 1034 fecha: 03/10/2024.MEMORANDUM DAF Nº 630/2024- Mesa de Entrada: Dirección General de Rendición de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias Código 1093 fecha: 23/10/2024
DAR CUMPLIMIENTO A LA Resolución CGR Nº 679/12 relacionado al detalle de lo otorgado en el Objeto de Gasto 230 VIÁTICOS | Informar a la Contraloría sobre el detalle mensual de los Viáticos otorgados a los funcionarios de la institución, | Recuento de datos por Objeto de Gasto para elevar informe. | Porcentaje total de recursos disponibles/Porcentaje de recursos utilizados. | Informes a la CGR | [12 empty] | 1. Cumplida 2. En Proceso | Informes Trimestrales a la CGR 2024 | Copia de Nota PR/N/SENADIS/Nº 167-2024 remitida via Correo electrónico | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/application/files/3317/3747/2434/Descripcion_de_los_proyectos_-_Avances_PRIEVAZ12.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Garantizar el control social | Promoción de los canales de participación. | Establecimiento del cronograma para el proceso de rendición de cuentas | Cronograma socializado a través de loa mecanismos internos. | Innovación de herramientas desde la web | [12 empty] | 1-Cumplida | Informes Trimestrales a la SENAC | https://senadis.gov.py/application/files/3117/1336/8359/1er._INFORME__TRIMESTRAL_ANO_2024.pdf -https://senadis.gov.py/application/files/4317/2122/2702/2DO.INFORME_PARCIAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2024.pdf | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/transparencia/crcc-decreto-2991 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -SENADIS. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | :Impulsar procesos de transformaciones estructurales y funcionales que propicien la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1- Empoderar al Referente ético por medio de procesos organizacionales. | Diseñar el Plan de Gestión Ética 2024 | 1-Actualizar el Comité de Ética. 2-Organizar reuniones con el Comité de Ética | Cntidad total de reuniones planificadas en el año/Cantidd de reuniones realizadas. | Informes mensuales - 2- Memos generados 3- Notas remitidas 4-Copia de Resolución de Constitución del Comité- 5- Copias de Actas de Reuniones. | [12 empty] | 2- En proceso | Comité de Ética actualizado. .Primera reunión del Comité de Ética. |  | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/application/files/8817/0593/7802/Conformacion_del_Comite_de_Control_Interno.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
2- Fortalecer la Gestión Ética a través del Equipo de Alto Desempeño en Ética | Ejecutar los planes diseñados | 1-Actualizar el Euipo de Alto Desempeño en Ética. 2- Reunir periódicamente al Equipo de Alto desempeño en Ética para ejecutar las acciones del Plan. | Cantidad total de reuniones planificadas en el año/Cantidd de reuniones realizadas | Informes mensuales - 2- Memos generados 3- Notas remitidas 4-Copia de Resolución de Conformación del EADE- 5- Copias de Actas de Reuniones. | [12 empty] | 2-En proceso | Resolución N° 59 .Memorándum DRHyB N° 270 .Acta N° 1 .Planilla socialización de Resolución. |  | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/application/files/4217/0593/7701/Normograma_42_Consolidado.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)
Note on Y16: Usuario:

## Gestión Riesgo de Corrupción
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar efectivamente los controles previstos en el marco de las normativas vigentes.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1- Que hayan sido elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. | B- Auditoría Financiera - Estados Financieros - Dictamen a los Estados Financieros, Departamento de Contabilidad, Tesorería, Departamento de Presupuesto | 1. Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | https://drive.google.com/file/d/1sek0t_mqNs8D0Prl8fRK8IsojtC9yxJv/view | [12 empty] | cumplida |  |  | CUMPLIDO |  | Remision de Informe de Avances sobre Observaciones de la CGR- SENADIS 2024 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene; 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO may to 6- PLAZO PREVISTO dic
2. La correcta imputación prespuestaria de los rubros de ingresos y gastos. En el N ivel 100- Servicios Personales | A-Auditoría Financiera y Ejecución Presupuestaria a los Objeto de Gasto del Nivel - 100 | Verificar que las rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica de documentos aprobados por Resolución CGR Nº236/20 | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | https://drive.google.com/file/d/1sek0t_mqNs8D0Prl8fRK8IsojtC9yxJv/view | [12 empty] | cumplida |  |  | CUMPLIDA | Reporte de Informe Financiero y Presupuestario Año 2023-2024- Inf. Servicios no Personales Período 2023-2024-Informe de Gstión 2023-2024-MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 138/2024 | https://drive.google.com/file/d/1KbaeK9qY4ICYRnzzzVTrow2Y-Pt0QOMT/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene; 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO may to 6- PLAZO PREVISTO dic
3-Que la Ejecución de Egresos se realice en base al Plan Financiero Institucional , en el Nivel 200 Servicios no Personales | B- Auditoría Financiera y Ejecución Presupuestaria a los Objetos de G astos Nivel 200 | Verificar que el regisrtro de sus operaciones de gastos se realice de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan anual Resolución SENADIS Nº 108/2023 | [12 empty] | no cumplida |  |  | CUMPLIDA |  | https://drive.google.com/file/d/1KbaeK9qY4ICYRnzzzVTrow2Y-Pt0QOMT/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene; 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO may to 6- PLAZO PREVISTO dic
4- Que la Ejecución de Egresos se realice en base al Plan Financiero Institucional , en el Nivel 300 Bienes de Consumo | B- Auditoría Financiera y Ejecución Presupuestaria a los Objetos de G astos Nivel 300 Bienes de Consumo | Verificar que el regisrtro de sus operaciones de gastos se realice de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan anual -Resolución SENADIS Nº 108/2023 | [12 empty] | en proceso |  |  | cumplido |  | https://drive.google.com/file/d/1KbaeK9qY4ICYRnzzzVTrow2Y-Pt0QOMT/view?usp=sharing
5-Evaluación de cumplimiento del Art. 88 Contribución sobre Contratos Suscritos del Decreto Nº 9823/2023 " Que Reglamenta la Ley Nº 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" | Cumplimiento del Art. 88 Contribución sobre Contratos Suscritos del Decreto Nº 9823/2023 " Que Reglamenta la Ley Nº 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" | 1. Verificación de las rendiciones de documentos que se realicen conforme a la Guía Básica aprobados por Resolución CGR nº 605/2022 | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan anual- Resolución SENADIS Nº 108/2023 | 6- PLAZO PREVISTO jun: 2; 6- PLAZO PREVISTO dic: 1 | cumplida |  |  | cumplido |  | Memorandum de Encargo Nº 001/2025 - Evaluación de Cumplimiento del Art. 63 de la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.
6-Evaluar el grado de economí,eficacia,en el manejo de los recursos públicos. | C: Auditoria de Gestión Departamento de Inclusión social | Diagnóstico del área a través del Cuestionario de Control Interno, | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan anual-Resolución SENADIS Nº 108/2023 | [12 empty] | No cumplida |  |  | cumplido | Remision de Informe de Avances sobre Observaciones de la CGR- SENADIS 2024 | https://drive.google.com/file/d/1KbaeK9qY4ICYRnzzzVTrow2Y-Pt0QOMT/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb; 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jun to 6- PLAZO PREVISTO dic
7- Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. | D: Auditoría de Gestión a: Departamento de Estimulación Temprana .Departamento de Comuniciación y Lenguaje | Diagnóstico del área a través del Cuestionario de Control Interno, | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Resolución SENADIS Nº 108/2023 | [12 empty] | En proceso |  |  | CUMPLIDO | Informe Final de Auditoria Nº6 Dpto. de Estimulación temprana _ Auditoria de Gestion PTA 2024 - CODIGO DE RISGO AG002-Remision de Informe N¦08/2024 Dpto. de Comunicación y Lenguaje SENADIS 2024 -Remision de Informe de Monitoreo y Seguimiento Implementacion NRM SENADIS 2024 | https://drive.google.com/file/d/1KbaeK9qY4ICYRnzzzVTrow2Y-Pt0QOMT/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO dic
8-Los desembolsos estan sustentados por comprobantes aprobados, prenumerados y con la debida identificación fiscal del beneficiario. | E. Otros trabajos de AuditoríaEvaluación de última Rendición de Cuentas- Fondo Fijo al Departamento de Presupuesto, Departamento de Contabilidad, Tesorería. | Verificar que las rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica de documentos aprobados por Resolución CGR Nº236/20 | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Resolución SENADIS Nº 108/2023 | [12 empty] | En proceso |  |  | CUMPLIDO |  | https://senadis.gov.py/application/files/5617/3746/6022/G-Informe_Final_-_Caja_Chica_-_2024_1.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene; 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO may; 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | :Implementación del Sistema Informático de Seguimiento y Portal de denuncias en la institución, a fin de disponer de canales efectivos de recepción e investigación de denuncias
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Registrar las denuncias recibías desde el Portal anticorrupción en tiempo y forma | 1-Utilizar efectivamente el Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios Administrativos e Investigaciones preliminares sobre supuestos hechos de corrupción en las Instituciones públicas ( SSPS) | Uso adecuado del SSPS | Cantidad total de denuncias recibidas/cantidad de denuncias concluidas. | Dictamenes conclusivos | [12 empty] | 1-cumplido | sin movimiento |  | CUMPLIDO | 1 Dictamen conclusivo | Portal de la SENAC | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Publico Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Aplicación de la herramienta The Integrity APP | Sensibilizar a la mayor cantidad de funcionarios sobre el uso de la The Integrity App - Versión Sector Publico Paraguay | Socialización de la herramienta |  | Informe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción | [12 empty] | 1-Cumplido |  | https://senadis.gov.py/application/files/4317/2122/2702/2DO.INFORME_PARCIAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2024.pdf-https://senadis.gov.py/application/files/3117/1336/8359/1er._INFORME__TRIMESTRAL_ANO_2024.pdfhttps://senadis.gov.py/application/files/3117/1336/8359/1er._INFORME__TRIMESTRAL_ANO_2024.pdf | CUMPLIDO |  | Repote en el II INFORME DE AVANCES PATA 2024 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Implementación de la herramienta por los directivos de la SENADIS | Número total de Directores ,Jefes y Coodinadores encuestados /Cantidad real de Directivos de la SENADIS respondiendo el cuestionario. | Informe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción | [12 empty] | 1-Cumplido |  | Idem anterior | CUMPLIDO |  | Repote en el II INFORME DE AVANCES PATA 2024 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Medición de los conocimientos de los servidores de la SENADIS | Reporte de la SENAC | Informe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción | [12 empty] | 1-Cumplido |  | Idem anterior | CUMPLIDO |  | Repote en el II INFORME DE AVANCES PATA 2024 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN 1er . AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 5 | 5
2- Participación ciudadana | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4
4- Integridad y Etica Pública | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 8 | 8
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 1 | 1
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 22 | 22
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.