## GENTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SENADIS - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: | GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [15 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO:Desarrollar efectivamente los controles previstos en el marco de las normativas vigentes.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1- Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias. | 1-Auditoría Financiera y Ejecución Presupuestaria a los Objeto de Gasto del Nivel 100 - Nivel 200 - Nivel 300 - Estados Financieros. | • Verificar que las rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica de Documentos aprobada por Resolución CGR Nº 236/20. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan de Trabajo Anual de Auditoría | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar to 6- PLAZO PREVISTO jun
2-Determinar la razonabilidad de la información financiera | 2-Auditoría Financiera y Ejecución Presupuestaria a los Objeto de Gasto del Nivel 100 - Nivel 200 - Nivel 300 - Estados Financieros. | Verificar que el registro de sus operaciones de ingresos y gastos se realice de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan de Trabajo Anual de Auditoría | bar: 6- PLAZO PREVISTO jul to 6- PLAZO PREVISTO nov
3-Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los planes y programas aprobados de la Institución examinada. | 3-Auditoría de Gestión a: Dirección de Ayudas Técnicas - Departamento de Estadísticas - Departamento de Trabajo Social. | Verificar las obligaciones y pago correspondan con la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados, en tiempo, calidad y condiciones. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan de Trabajo Anual de Auditoría
4-Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública. | 4- Auditoría de Gestión a: Dirección de Ayudas Técnicas - Departamento de Estadísticas - Departamento de Trabajo Social. | Determinar los criterios tenidos en cuenta en la selección de la población objetivo de planes y programas.Evaluar la oportunidad, cantidad y calidad del bien o servicio entregado al usuario - Medir la productividad administrativa y operativa. | Cantidad Total de Controles planificados en el año / Cantidad de informes realizados. | Plan de Trabajo Anual de Auditoría
5-. Fortalecer el sistema de control interno de la Institución auditada. | Conformar comité para la construccion del Mapa de Riesgo de la Corrupción. | Realizar reuniones y diligencias varias demanera institucional entre Direcciones y Deparartamentos para conformación de el equipo técnico. | Mapa de Riesgo de la Corrupción. | Pendiente | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO oct

## Hoja1
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)