## Rendición de Cuentas
SENADIS - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- SENADIS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: | RENDICION DE CUENTAS. | [15 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | * Promover las políticas públicas y la ejecución de programas orientados a incrementar el compromiso etico, el fortalecimiento de las políticas institucionales, la transparencia con un enfoque abierto a la participación ciudadana.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LEY 5189/14 | Informar a la ciudadanía sobre los recursos publicos otorgados. | Proveer los datos necesarios para la actualización en la página web institucional. | Informaciones requeridas de acuerdo a la ley. / Reporte de Informaciones presentadas . | Pagina web. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Dar cumplimiento a la Resolución CGR Nº 679/12 relacionado al detalle de lo otorgado en el O.G. 230 Viáticos | Informar a la Contraloría General de la República sobre el detalle mensual de los Viáticos otorgados a los funcionarios de la institución. | Recuento de datos por objeto de Gasto para elevar informe. | Porcentaje total de recursos disponibles. / Porcentaje de recursos utilizados. | Informes remitidos a la Contraloria Gral. de la República. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Informar trimestralmente a la Contraloria Gral. de la República de lo otorgado en el Objeto de Gasto 846. | Entregar en tiempo y forma las Planillas disponibles a la Contraloria, respecto a detalle de lo entregado en el Objeto de Gasto 846 - Rendición de Cuentas transferencias a Personas Físicas B-01-02 | Elaborar planillas para firmas de responsables y remitir al ente contralor. | Informes trimestrales generados / Informes trimestrales remitidos a la Contraloria Gral. de la República. | Informes remitidos a la Contraloria Gral. de la República. | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO set; 6- PLAZO PREVISTO dic
Dar cumplimiento con lo estipulado en la Res. CGR Nº 433/2020 con Informes semestrales y anual de lo otorgado con fuente FONACIDE en el Objeto de Gasto 846 y 500 . | Remitir informes semestgrales y anual del detalle de lo utilizado correpondiente a lo recursos del FONACIDE. | Elaborar planillas para firmas de responsables y remitir al ente contralor. | Informes semestramestrales y el corresponidente anual generado. | Informes remitidos a la Contraloria Gral. de la República. | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb; 6- PLAZO PREVISTO jul
Desarrollar un espacio crítico para la difusión del acceso a la información de todas las acciones ejecutadas. | Hacer notar los principios consagrados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual consta una de las finalidades Art.1 inc c – La promoción de la obligación de rendir cuentas. | Reuniones permanentes. | Cantidad total de reuniones planificadas en el año/ Cantidad de reuniones realizadas. | Informes . Planillas.fotografias | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Garantizar el control social. | La promoción de los diversos canales de participación ciudadana mediante el suministro de información pública, buscando que la ciudadanía sea participe de los procesos de tomas de decisiones con referencia al destino de los recursos públicos. | Establecimiento del cronograma para el proceso de rendición de cuentas. | Cronograma socializado a través de los mecanismos internos. | Registro de asistencias. Fotografias . Informes | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic

## Hoja1
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)